**Разрешительная документация**

| № п/п | Наименование документа | Документ, устанавливающий  требование | | Исполнитель | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ обозначение | Форма/ требование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | **Разрешительная документация** | | | | | |
|  | Свидетельство о допуске к работам от СРО из перечня видов работ, утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации | Градостроительный кодекс Российской Федерации [2] | Глава 6.1 | Подрядчик | | На виды работ, допуск к производству которых осуществляется СРО |
|  | Лицензия МЧС России на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225  «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | По форме МЧС России | Подрядчик | | При выполнении работ по огнезащите |
|  | Проект производства работ | СП 48.13330.2019 | Пункт 6.1 | Подрядчик | | В т. ч. технологические карты в соответствии с выполненными работами |
|  | Проект производства работ кранами | СП 48.13330.2019; ГОСТ 12.3.009-76; ФНП «Подъемные сооружения» Приказ №461 26.11.2020 | Пункт 6.14 | Подрядчик | |  |
|  | Заключение государственной экспертизы проектной документации | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Статья 49 | Заказчик | | В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации |
|  | Разрешение на строительство | Градостроительный Кодекс РФ, ст. 51; Постановление Правительства РФ № 441 от 23.05.09г.Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Приложение 1 | Заказчик | | В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации |
|  | Сертификаты соответствия огнезащитных составов требованиям пожарной безопасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Статья 150 | Подрядчик | | При выполнении работ по огнезащите |
|  | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы  объекта капитального строительства | РД-11-02-2006; п.4.12 СП 126-13330-2017. | п.5.1;  п.4.12 | Заказчик | |  |
|  | Акт выноса границ участка в натуру | СП 126-13330-2017. | п.5.11 | Заказчик | |  |
|  | Акт разбивки осей здания, сооружения | РД-11-02-2006 | п.5.2 | Заказчик | |  |
|  | Свидетельства о поверках геодезического инструмента | СП 126-13330-2017. | п.4.6 | Подрядчик | |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за геодезические работы | СП 48.13330.2019 | п.5.3 | Подрядчик | |  |
|  | Проект производства геодезических работ | СП 126-13330-2017 | п.4.8 | Подрядчик | |  |
|  | Приказ подрядной организации о назначении специалиста по организации строительства, ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, представителя лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля, ответственного за производство работы подъёмными механизмами, ответственого лица за выдачу наряд-допусков, ответственных за обращение с отходами, лиц ответственных за охрану окружающей среды. | СП 48.13330.2019 | п.5.3; п. 8.1.3 | Подрядчик | |  |
|  | Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 | Пункт 10,11,12 | Подрядчик  Заказчик | |  |
|  | Документы, подтверждающие освидетельствование строительной лаборатории в части оснащенности и аттестации испытательного оборудования | СП 48.13330.2019;ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;СДА-15-2009 | п. 5.10, п. 9.1.43 | Подрядчик | | При выполнении работ с проведением испытаний |
|  | Паспорт ЛНК подрядной или привлеченной организации. Свидетельство об аттестации ЛНК. Квалификационные документы специалистов НК | СДАНК 01-2020;Приказ № 478 от 01.12.2020 | Пункт 8 | Подрядчик | |  |
|  | Приказ о назначении ответственного представителя застройщика (технического заказчика), по вопросам строительного контроля | СП 48.13330.2019 | Пункт 5.3 | Заказчик | |  |
|  | Копии протоколов аттестации и удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства | РД 03-495-02 | Приложения  14 – 16, 20, 21 | Подрядчик | | До начала работ с применением указанных материалов и оборудования |
|  | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования | Приказ № 519 от 11.12.2020 | Пункт 27 | Подрядчик | |  |
|  | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | Приказ № 519 от 11.12.2020 | Пункт 27 | Подрядчик | |  |
|  | Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки | РД 03-615-03 | Пункт 2.1 | Подрядчик | |  |
|  | Документы по допускным стыкам (допускные листы сварщиков, заключения, журналы по НК, радиографические снимки, протоколы механических испытаний) | СП 70.13330.2012 | Раздел 10.1 | Подрядчик | |  |
|  | Акт-допуск для производства СМР на территории (организации) | СНиП 12-03-2001 | Приложение В | Заказчик | | При выполнении работ на территории(организации) |
|  | Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций |  |  | Заказчик | |  |
|  | Договор на водопользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов, выданное Министерством природных ресурсов субъекта Российской Федерации | Водный кодекс Российской Федерации [22] | Статья 11,  пункт 1 | Заказчик | | Вместе с ТУ |
|  | Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод, выданное Министерством природных ресурсов субъекта Российской Федерации | Водный кодекс Российской Федерации | Статья 11, пункт 2 | Заказчик | |  |
|  | Подтверждение соответствия ввозимых в Российскую Федерацию материалов и оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» | Статья 29 | Заказчик Подрядчик | | До начала работ с применением указанных материалов и оборудования |
|  | Заключение государственной экологической экспертизы | Федеральный закон 23.11.1995 № ФЗ-174 «Об экологической экспертизе» | Статья 18,  пункт 1 | Заказчик | |  |
|  | Документы, подтверждающие освидетельствование привлекаемой электротехнической лаборатории,ее приборной базы | СП 48.13330.2019;СП 76.13330.2016;Приказа № 903 от 15.12.2020 г. об утверждении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;ПУЭ-7 | п. 5.10, п. 9.1.43;п. 7.6;п. 39.1;п. 1.8.1, п. 1.8.5 | Подрядчик | | При выполнении работ с проведением испытаний |
|  | Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | Федерального закона «об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-Ф;СП 48.13330.2019 | ст.23; Административный регламент Ростехнадзора по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (в ред. Приказов Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136, от 20.05.2010 N 173), Приложение 5;п. 8.1.3 |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Федерального закона «об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-Ф;СП 48.13330.2019 | ст.23;Административный регламент Ростехнадзора по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (в ред. Приказов Минприроды РФ от 29.04.2010 N 136, от 20.05.2010 N 173), Приложение 18;п. 8.1.3 |  | |  |
|  | Декларация НВОС | Приказ №1043 от 10.12.2020 «Об утверждении порядка предоставления декларации о плате негативного воздействия на окружающую среду и её формы»;СП 48.13330.2019 |  | Подрядчик | |  |
|  | Лимиты на размещение отходов | Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;СП 48.13330.2019 | Ст.18;п. 8.1.3 | Подрядчик | |  |
|  | Свидетельства о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV класса опасности | Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;СП 48.13330.2019 | Ст.15;п. 8.1.3 | Подрядчик | |  |
|  | Паспорта на отходы I - IV класса опасности | Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;СП 48.13330.2019 | Ст.15;п. 8.1.3 | Подрядчик | |  |
|  | Договор с организацией утилизирующая отходы | Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;СП 48.13330.2019 | Ст.4;п. 8.1.3 | Подрядчик | |  |
|  | Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов | Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;СП 48.13330.2019 | Ст.9;п. 8.1.3 | Подрядчик | |  |
|  | Сертификаты соответствия оборудования требованиям пожарной безопасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Ст.145 | Подрядчик | |  |